## Sheet2
ACTIVIDAD | Enero | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Fase 1: Diseñar y Entrenar el Modelo de Redes Neuronales Convolucionales (CNN):
Definir la arquitectura de la CNN. | X | X | X | X | X | X | X
Seleccionar, revisar y preparar preprocesamiento el conjunto de datos DOTA 2.0/AID. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Preparar los conjuntos de datos en entrenamiento, validación y prueba. | [10 empty] | X | X | X | X
Desarrollo del el código para el entrenamiento de la CNN. | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Realizacion de ajustes en la arquitectura según sea necesario. | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Ejercicios de optimizacion de hiperparámetros para mejorar el rendimiento. | [21 empty] | X | X | X | X
Fase 2: Evaluar la Efectividad del Modelo:
Implementar la comparación con métodos tradicionales como Random Forest. | [25 empty] | X | X | X | X
Desarrollar modelo ML y Calcular métricas de evaluación, como precisión, recall y F1-score. | [26 empty] | X | X | X | X | X | X | X
Analizar y visualizar los resultados obtenidos. | [29 empty] | X | X | X | X | X | X
Ajustar el modelo según los resultados de la evaluación. | [32 empty] | X | X | X | X | X
Fase 3: Aplicar el modelo de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) desarrollado en un entorno práctico
Identificar y preparar las fuentes de imagenes para los ejercicios de aplicacion del modelo | [37 empty] | X | X | X | X | X
Realizar experimentos de entrenamiento y evaluación bajo diferentes condiciones. | [41 empty] | X | X | X | X | X
Ajustar la arquitectura y parámetros para mejorar la robustez. | [43 empty] | X | X | X | X
Analisis de resultados y conclusiones de la aplicacion | [45 empty] | X | X | X | X
Fase 4: Desarrollar un Aplicativo (Opcional)
Definir los equisitos y características de la herramienta | [39 empty] | X
Diseñar la interfaz de usuario para la introducción de imágenes satelitales al modelo | [40 empty] | X | X | X | X
Integrar el modelo de CNN en el aplicativo | [42 empty] | X | X | X | X
Desarroolar y probar la funcionalidad de clasificación y conteo | [44 empty] | X | X | X | X | X
Documentar el proceso de desarrollo | [40 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X
5. Actividades adicionales
Revisión y ajuste del documento de tesis de grado | [21 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X
Preparación para sustentación tesis de grado | [42 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  | X